## Sheet1
사용자 유형 | 주제 ID | 주제(Theme) | 에픽 ID | 에픽(Epic) | 스토리 ID | 스토리(Story) | 중요도 | 우선순위 | 추정 작업량 | 진도
사용자 | TH001 | 경로 안내 받기 | EP 1.1 | 사용자가 음성/터치로 목적지 입력 | ST 1.1.1 | 사용자가 음성/터치로 목적지 입력한다. | High | 1 | 2 | 0
시스템 | TH001 | 경로 안내 받기 | EP 1.2 | 사용자의 현재 위치 확인 | ST 1.2.1 | 지팡이 내부 시스템이 사용자의 위치정보 전송한다. | High | 2 | 2 | 0
시스템 | TH001 | 경로 안내 받기 | EP 1.3 | 경로 최적화 계산 | ST 1.3.1 | 클라우드 시스템은 목적지까지의 최적 경로 계산하여 지팡이 내부 시스템으로 전송한다. | High | 3 | 5 | 0
시스템 | TH001 | 경로 안내 받기 | EP 1.4 | 목적지까지 경로 안내 | ST 1.4.1 | 지팡이 내부 센서/시스템이 목적지까지의 경로를 안내한다. | High | 4 | 4 | 0
시스템 | TH001 | 경로 안내 받기 | EP 1.5 | 목적지까지 경로 안내 | ST 1.4.2 | 지팡이 내부 센서/시스템이 장애물을 감지 할 경우, 장애물을 회피한다. | High | 5 | 3 | 0
시스템 | TH001 | 경로 안내 받기 | EP 1.6 | 목적지까지 경로 안내 | ST 1.4.3 | 지팡이 내부 센서/시스템이 특정 장애물을 감지 할 경우, 사용자에게 모드 전환을 제안한다. | Medium | 7 | 5 | 0
시스템 | TH001 | 경로 안내 받기 | EP 1.7 | 목적지 도착 알림 | ST 1.5.1 | 지팡이가 목적지에 도착 시, 사용자에게 목적지 도착했음을 안내한다. | High | 6 | 2 | 0
사용자 | TH002 | 보행 모드 | EP 2.1 | 모드 전환 음성 제안 | ST 2.1.1 | 사용자가 “자율 주행 모드/기본 모드”를 요청한다. | Medium | 1 | 2 | 0
시스템 | TH002 | 보행 모드 | EP 2.2 | 전환 전 안전 점검 | ST 2.2.1 | 시스템은 배터리·속도·경사·장애물 거리 등 자율 주행 모드 안전 조건을 검사한다. | Medium | 5 | 4 | 0
시스템 | TH002 | 보행 모드 | EP 2.3 | 모드 전환 실행 & 하드웨어 제어 | ST 2.3.1 | 시스템은 자율 주행 모드 진입 시 바퀴를 활성화한다. | Medium | 3 | 4 | 0
시스템 | TH002 | 보행 모드 | EP 2.4 | 모드 전환 실행 & 하드웨어 제어 | ST 2.3.2 | 시스템은 기본 모드 진입 시 바퀴를 비활성화한다. | Medium | 2 | 4 | 0
시스템 | TH002 | 보행 모드 | EP 2.5 | 상태 알림 | ST 2.4.1 | 시스템은 모드 전환 후 사용자에게 현재 모드를 안내한다. | Medium | 4 | 2 | 0
시스템 | TH003 | 데이터 처리 및 관리 | EP 3.1 | 센서 스트림 수집 | ST 3.1.1 | 시스템은 센서 데이터를 실시간으로 수집한다. | High | 1 | 3 | 0
시스템 | TH003 | 데이터 처리 및 관리 | EP 3.2 | 센서 데이터 처리 및 전송 | ST 3.2.1 | 시스템은 다중 센서 데이터를 전처리한다. | High | 2 | 4 | 0
시스템 | TH003 | 데이터 처리 및 관리 | EP 3.2 | 센서 데이터 처리 및 전송 | ST 3.2.2 | 센서는 특정 상황의 경우 시스템/클라우드에 데이터를 전송한다. | High | 3 | 4 | 0
시스템 | TH004 | 경로 최적화 | EP 4.1 | 사용자 데이터 수집 | ST 4.1.1 | 클라우드 시스템은 위치 데이터(사용자 현재 위치, 목적지 위치)를 수집한다. | High | 2 | 3 | 0
시스템 | TH004 | 경로 최적화 | EP 4.2 | 지도 데이터 수집 | ST 4.2.1 | 클라우드 시스템은 지도 데이터를 수집한다. | High | 1 | 2 | 0
시스템 | TH004 | 경로 최적화 | EP 4.3 | 사용자 맞춤형 경로 최적화 계산 | ST 4.3.1 | 클라우드 시스템은 사용자 맞춤형 최적 경로를 계산한다. | High | 3 | 5 | 0
시스템 | TH004 | 경로 최적화 | EP 4.4 | 사용자 맞춤형 경로 전송 | ST 4.4.1 | 클라우드 시스템은 사용자 맞춤형 최적 경로를 로컬 시스템(지팡이 시스템)에 전송한다. | High | 4 | 3 | 0