## Sheet1
스프린트ID | 유저 스토리 | 에픽ID | 스토리ID | 태스크ID | 태스크명 | 소요기술 | 책임자 | 종료예정일 | 상태 | 진도 | 진도:
SP001 | 지팡이 내부 센서/시스템이 장애물을 감지 할 경우, 장애물을 회피한다. | EP 1.4 | ST 1.4.1 | TS 001 | 자율주행 RC카 제품 조사 | 검색 | 박조현 | 45922 | 완료 | 9 | 1-2: 단순 조사, 시작은 함
|  |  |  | TS 002 | 자율주행 RC카 조립 | 하드웨어 지식 | 배수연 | 45930 | 진행중 | 3 | 3-4: 보이는 결과물 존재
|  |  |  | TS 003 | RC카 확장용 기술 스택 조사 | 조사 필요 | 박조현 | 45937 | 진행중 | 2 | 5-6: 목표치가 보임, 50% 달성
|  |  |  | TS 004 | 내장된 장애물 회피 기능 확장 모듈 구현 | TS003 이후 결정 | 김다민 | 45947 | 진행전 | 0 | 7-8: 목표치까지는 도달, 검토 안함
|  |  |  | TS 005 | 장애물 회피 테스트 | TS004 이후 결정 | 전원 | 45947 | 진행전 | 0 | 9: 작업 검토 중
|  |  |  | TS 006 | 배터리등 하드웨어 스펙 체크 테스트 | TS004/TS016 이후 결정 | 전원 | 45947 | 진행전 | 0 | 10: 작업 완료
SP002 | 지팡이 내부 센서/시스템이 목적지까지의 경로를 안내한다. | EP 1.4 | ST 1.4.2 | TS 011 | 테스트용 정적 경로 개발 | 파이썬 | 박조현 | 45942 | 진행전 | 0
|  |  |  | TS 012 | 문제 상황 케이스 정리 | 엑셀과 조사 | 김다민 | 45942 | 진행전 | 0
|  |  |  | TS 013 | 경로계획시 장애물 회피 방법 조사 | 검색 | 박조현 | 45942 | 진행전 | 0
|  |  |  | TS 014 | 회피 방법에 따른 움직임 구현 | 파이썬 | 배수연 | 45947 | 진행전 | 0
|  |  |  | TS 015 | 일반 정적 경로 안내 테스트 | TS014 이후 결정 | 전원 | 45947 | 진행전 | 0
|  |  |  | TS 016 | 경로 계획 주행 시 장애물 회피 테스트 | TS014 이후 결정 | 전원 | 45947 | 진행전 | 0
|  |  |  | TS 017 | 배터리등 하드웨어 스펙 체크 테스트 | TS004/TS016 이후 결정 | 전원 | 45947 | 진행전 | 0